## 技术OKR
季度 | 产品 | 任务-对齐团队 KR | 执行人 | 计划完成时间
Q1 | 数据要素加工系统 | 任务1：要素加工demo研发 |  | 2023-02-10
Q1 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-01-06
Q1 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-02-03
Q1 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-02-09
Q1 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-02-10
Q2 |  | 任务2：要素加工功能开发（拖拽式和编码） |  | 2023-04-28
Q1 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-02-15
Q1 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-03-24
Q2 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-04-26
Q2 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-04-28
Q2 |  | 任务3：要素管理功能开发（离线要素包+服务API） |  | 2023-05-15
Q2 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-05-04
Q2 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-05-10
Q2 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-05-12
Q2 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-05-15
Q2 |  | 任务4：模型管理功能开发（创建、上线） |  | 2023-06-14
Q2 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-05-17
Q2 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-06-02
Q2 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-06-13
Q2 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-06-14
Q2 |  | 任务5：加工流水线管理功能开发 |  | 2023-06-30
Q2 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-06-16
Q2 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-06-25
Q2 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-06-29
Q2 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-06-30
Q3 |  | 任务6：数据资源管理功能开发 |  | 2023-07-14
Q3 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-07-04
Q3 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-07-11
Q3 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-07-13
|  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-07-14
任务7：常用模型组件开发
|  | 配合算法完成 | 韩佩江
Q2 |  | 任务8：数据要素后台管理系统 |  | 2023-06-30
Q2 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-06-16
Q2 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-06-25
Q2 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-06-29
Q2 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-06-30
Q4 | 模型操作系统 | 任务1：模型再训练功能开发 |  | 2023-10-30
Q4 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-10-09
Q4 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-10-20
Q4 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-10-27
Q4 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-10-30
Q4 |  | 任务2：模型监控2.0功能开发 |  | 2023-11-30
Q4 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-11-03
Q4 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-11-17
Q4 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-11-29
Q4 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-11-30
Q3 |  | 任务3：小样本学习训练功能开发 |  | 2023-09-28
Q3 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-09-01
Q3 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-09-15
Q3 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-09-27
Q3 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-09-28
Q4 |  | 任务4：平台运维功能开发 |  | 2023-12-29
Q4 |  | 接口设计和约定 | 韩佩江 | 2023-12-05
Q4 |  | 前端页面开发 | 韩佩江 | 2023-12-15
Q4 |  | 修改bug | 韩佩江 | 2023-12-28
Q4 |  | 验收 & 发布 | 韩佩江 | 2023-12-29

## 团队 OKR
Objective - 目标 | KR - 关键结果 | KR负责人 | 完成时间 | 任务-对齐团队 KR | 任务负责人 | 任务阶段（Q1） | 任务阶段（Q2） | 任务阶段（Q3） | 任务阶段（Q4）
示例：确保各部门人员资源不紧缺 | 示例：招聘20名新员工 | *** | 2022-12-31 | 示例：任务1：在Boss直聘和智联平台上投放招聘广告 | *** |  |  | 示例： 1.7月完成在BOSS平台5岗位投放； 2.7月完成在实习僧平台5个岗位投放；
|  |  |  | 示例：任务2：高校招聘2次 | *** |  |  |  | 示例： 1.11月份北大秋招招聘； 2.11月份清华秋招招聘；
|  |  |  | 示例：任务3：每天保证有效简历2份 | *** | 循环任务 | 循环任务 | 循环任务 | 循环任务
O2：研发先进且落地的拳头产品 | KR1：模型操作系统打磨成熟发布2.0版（包含小样本学习等功能） | 欧高炎 | 2023-12-31 | 任务1：模型再训练功能开发 | 程玺如 |  |  | 9月30日完成开发 | 10月30日完成开发
|  |  |  | 任务2：模型监控2.0功能开发 | 张嘉田 |  |  |  | 11月30日完成开发
|  |  |  | 任务3：小样本学习训练功能开发 | 李恒、张嘉田 |  |  |  | 9月完成开发
|  |  |  | 任务4：平台运维功能开发 | 李恒、李承贺 |  |  |  | 12月30日完成开发
| KR2：数据要素加工平台研发完成 | 欧高炎 | 2023-12-31 | 任务1：要素加工demo研发 | 欧高炎 | 1月15日前完成开发
|  |  |  | 任务2：要素加工功能开发（拖拽式和编码） | 程玺如、李恒 | 3月15日完成拖拽式要素加工功能开发 | 4月15日完成编码要素加工功能
|  |  |  | 任务3：要素管理功能开发（离线要素包+服务API） | 程玺如、李恒 |  | 4月30日完成离线要素包管理功能 5月15日前完成服务API管理功能
|  |  |  | 任务4：模型管理功能开发（创建、上线） | 程玺如、李恒 |  | 6月14日完成开发
|  |  |  | 任务5：加工流水线管理功能开发 | 程玺如、李恒 |  | 6月30日完成开发
|  |  |  | 任务6：数据资源管理功能开发 | 程玺如、李恒 |  | 7月15日完成开发
|  |  |  | 任务7：常用模型组件开发 | 张嘉田 | 累计完成研发20个 | 累计完成开发40个 | 累计完成开发60个 | 累计完成开发80个