## Sheet1
产品与技术研发中心 月度绩效考核任务表
考核者 |  | 韩佩江 |  | 考核者岗位 | 前端 | 考核者部门 |  | 研发部
上级领导 |  | 李恒 |  | 考核周期 | 2023.06 | 考核时间 |  | 2023.06.30
序号 | 考核维度 | 考核指标名称 | 目标设定 |  |  | 完成情况考核
|  |  | 具体任务 | 完成标准 | 实际完成情况 | 分值 | 自评 | 初评人评分（70%） | 复评人评分（30%）
1 | 工作成果 70% | bug修复 | 修复10个bug(1天) | 修复10个bug | 基本完成 | 5 | 5
|  | 我的模型 | 测试接口，申请发布，上线，下线，删除接口对接(0.5天) | 测试接口，申请发布，上线，下线，删除接口对接 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  | 测试实验 | 测试界面前后端联调(0.5天) | 测试界面前后端联调 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 测试报告-前端静态页-不同类型数据展示页面和对接(0.5天) | 测试报告-前端静态页-不同类型数据展示页面和对接 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  | 风险评估 | 开发前端静态页面(1.5天) | 开发前端静态页面 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 前后端联调(0.5天) | 前后端联调 | 未完成 | 2.5 | 0
|  | 模型体验 | gradio嵌入我我们自己的模型体验模块(2天) | gradio嵌入我我们自己的模型体验模块 | 未完成 | 10 | 0
|  | OAM用户模型 | OAM前端项目搭建和功能整理组件复用(1.5天) | OAM前端项目搭建和功能整理组件复用 | 基本完成 | 7.5 | 7.5
|  |  | 用户模型列表页功能-前端静态页-(列表 搜索 排序 操作逻辑 操作, 测试)(2.5天) | 用户模型列表页功能-前端静态页-(列表 搜索 排序 操作逻辑 操作, 测试) | 基本完成 | 10 | 10
|  |  | 用户模型列表页功能-前后端联调与自测(0.5天) | 用户模型列表页功能-前后端联调与自测 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 用户模型详情页功能-前端静态页开发和联调(0.5天) | 用户模型详情页功能-前端静态页开发和联调 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 测试报告-前端静态页面(1.0天) | 测试报告-前端静态页面 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 风险评估-前端静态页面(1.5天) | 风险评估-前端静态页面 | 基本完成 | 7.5 | 7.5
|  | OAM官方模型 | 官方模型列表页功能-前端静态页-(列表 搜索 排序 操作逻辑 操作, 测试)(1天) | 官方模型列表页功能-前端静态页-(列表 搜索 排序 操作逻辑 操作, 测试) | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 官方模型列表页功能-前后端联调与自测(0.5天) | 官方模型列表页功能-前后端联调与自测 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 创建-新建模型-前端静态页(0.5天) | 创建-新建模型-前端静态页 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 风险评估弹框(0.5天) | 风险评估弹框 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 创建-Modeos模型-前端静态页(0.5天) | 创建-Modeos模型-前端静态页 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 创建-非部署模型-前端静态页(1天) | 创建-非部署模型-前端静态页 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 创建-前后端联调与自测(0.5天) | 创建-前后端联调与自测 | 完成70% | 2.5 | 2
|  |  | 模型的详情页-前端静态页(0.5天) | 模型的详情页-前端静态页 | 基本完成 | 2.5 | 2.5
|  |  | 模型编辑-前端静态页(1天) | 模型编辑-前端静态页 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 模型测试 -非部署-前后端联调与自测(0.5天) | 模型测试 -非部署-前后端联调与自测 | 未完成 | 2.5 | 0
|  |  | 官方模型-其他功能联调与自测(0.5天) | 官方模型-其他功能联调与自测 | 未完成 | 2.5 | 0
|  | 超额工作 | 产品市场静态页面开发 | 产品市场静态页面开发 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 产品市场接口联调 | 产品市场接口联调 | 基本完成 | 5 | 5
|  |  | 模型库接口联调 | 模型库接口联调 | 基本完成 | 5 | 5
2 | 工作效率 10% | 工作掌握游刃有余，能按时完成工作任务。 |  |  |  | 80-100 | 95
|  | 偶有任务完成质量不高，经指导后可提出解决方案。 |  |  |  | 60-80
|  | 工作任务常常拖沓，经提醒后无改进。 |  |  |  | 0-60
3 | 专业技能 5% | 具备工作所必需的知识和经验，能将之前的专业基础同公司实际相结合，独立完成工作。 |  |  |  | 80-100 | 95
|  | 专业知识尚可，经指导能基本解决专业内的问题。 |  |  |  | 60-80
|  | 专业知识欠佳，常常不能解决专业内的问题。 |  |  |  | 0-60
4 | 积极主动性 10% | 能积极主动服务同事与客户，主动寻找解决方法，按时按质完成工作。 |  |  |  | 80-100 | 95
|  | 工作热情，不推卸职责内的工作。 |  |  |  | 60-80
|  | 对于职责履行敷衍了事，得过且过。 |  |  |  | 0-60
5 | 团队合作/培养及领导下属的能力 5% | 乐于与他人合作，以集体利益为重。/具备良好的人员组织管理能力及团队建设能力，能主动指导下属工作，指正问题易于接受，提出的意见具有建设性。 |  |  |  | 80-100 | 95
|  | 能够与他人开展良好合作，能够有效解决日常的摩擦和冲突。/能主动指导下属工作，并能够给予下属指导性意见。 |  |  |  | 60-80
|  | 只关心自身利益，与同事合作困难。/对于下属的问题视而不见，认为下属该有自己的解决方式。 |  |  |  | 0-60
小计 | [6 empty] | 96.4 | 0 | 0
扣减分 | 考勤 | 考勤员工的考勤异常扣减分数=月度出勤异常次数（缺卡、迟到、早退等非正常出勤状态） |  |  |  |  | 0
总得分（=初评人评分小计*70%+复评人评分小计*30%-考勤扣减分） | [6 empty] | 0
填写说明： 1、“工作成果”项中工作任务设定尽量可量化、可达到，聚焦结果和关键点； 2、“工作成果”按重要程度设定分值，总分值为100。可设超额工作，其分值上限不得超过20分； 3、考核周期为当季度的自然时间周期； 4、考核时间为当月评分时间； 5、考勤扣减分数由考勤负责人进行扣减分数计算； 6、总得分由综合部汇总计算并同步考核者、初评人、复评人； 7、标黄部分为每季度初员工与直属上级确认填写部分。